## WBS
화면 | 대분류 | 소분류 | 설명 | B/F | 인터페이스 ID | 담당자 | 예상 소요시간 | 예상시작일 | 예상종료일 | 완료일 | 완료여부
로그인 | User | 로그인 | 로그인 처리 | B | DG-IF-01 |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | Y
|  | 회원가입 | 회원가입 페이지로 링크이동 | F | -
|  | 이메일/비밀번호 찾기 | 이메일/비밀번호 페이지로 링크이동 | F | -
|  | 자동 로그인 | 쿠키를 이용한 자동 로그인 | F | -
회원 가입 |  | 이메일 중복 확인 |  | B | DG-IF-02 | [5 empty] | Y
|  | 닉네임 중복 확인 |  | B | DG-IF-03 | 서연 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | Y
|  | 이메일 인증 | 입력한 이메일로 메일을 보내서 인증 | B | [6 empty] | N
|  | 회원 가입 | 회원 정보 등록 | B | DG-IF-04 | [5 empty] | Y
이메일 찾기 |  | 이메일 찾기 | 이름, 휴대폰번호로 등록된 이메일 찾기 | B | DG-IF-05 | 서연 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  |  | 로그인 페이지로 링크 이동 | F | -
|  |  | 비밀번호 찾기 페이지로 링크 이동 | F | -
비밀번호 변경 |  | 비밀번호 변경 | 이름, 이메일 입력 후 이메일로 발송된 인증번호 입력 | B | DG-IF-06 | 서연 | 2 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  |  | 인증번호 입력 후 비밀번호 변경 | B | DG-IF-07 | 서연 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
마이페이지 |  | 회원 정보 조회 | 로그인한 회원 정보 조회 | B | DG-IF-08 | [5 empty] | Y
|  |  | 내가 푼 문제 링크 | F | -
|  |  | 회원 정보 수정 | B | DG-IF-09 | [5 empty] | Y
|  |  | 회원 탈퇴 | B | DG-IF-10 | 서연 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
문제 |  | 문제 목록 조회 | 등록된 문제 목록 조회 | B | DG-IF-12 | 서연 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  | 문제 풀기 | 문제 상세 조회 | B | DG-IF-13 | 혜림 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  |  | 테스트 | 몰라 | - |  | 8
|  |  | 자동완성 | F | - |  | 3
|  |  | 복붙금지 | F | - |  | 1
|  |  | 효율성 | 몰라 | - |  | 8
|  |  | 작성한 답안 등록 | B | DG-IF-14 | 혜림 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
답안 |  | 답안 목록 조회 | 답안 목록 조회 | B | DG-IF-15 | 혜림 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  | 답안 상세 조회 | 답안 상세 조회 | B | DG-IF-16 | 혜림 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  | 좋아요 | 답안 좋아요 기능 | B | DG-IF-18 | 혜림 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
|  |  | 목록 링크 이동 | F | -
|  | 답안 삭제 | 내가 작성한 답안 삭제 | B | DG-IF-17 | 혜림 | 1 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | N
랭킹

## Sheet1
대분류 | 소분류 | 백/프 | 상세내용 | 담당자 | 예상 소요일 (1일=3시간) | 예상시작일 | 예상종료일 | 완료일 | 완료여부
회원가입 | 회원 정보 등록 | 백 | [6 empty] | Y
| 이메일중복확인 | 백 |  |  | 0.5 |  |  |  | Y
| 이메일 인증 | 백 | 이메일보내기 이메일 코드 확인 |  | 3 |  |  |  | N
| 닉네임중복확인 | 백 |  | 서연 | 0.5 |  |  |  | N
로그인 | 로그인 | 백 | 세션 체크 | 서연 | 1 |  |  |  | N
| 자동로그인 기능 | 프 | 쿠키 |  | 3
이메일 찾기 | 이메일 찾기 | 백 | 이름과 폰번호로 조회 | 서연 | 0.5 |  |  |  | N
PW 찾기 | 이메일 인증 | 백 | 이메일보내기 이메일 코드 확인 | [5 empty] | N
| 비밀번호 변경 | 백 |  | 서연 | 0.5 |  |  |  | N
마이페이지 | 회원 정보 조회 | 백 |  |  | 3 |  |  |  | Y
| 회원 정보 수정 | 백 |  |  | 0.3 |  |  |  | Y
| 회원 탈퇴 | 백 | 탈퇴여부 Y로 변경 | 서연 | 0.3 |  |  |  | N
| 내가푼문제 (링크) | 프 |  |  | 0.3
문제 등록 | 문제 등록 | 백
문제 목록 | 문제 조회 | 백 | 검색 조건 유무에 따른 목록 조회 | [5 empty] | N
| 문제 상세 조회 | 백 | [6 empty] | N
문제풀기 | 언어선택 | 프 |  | 서연 | 0.5
| 자동완성 | 프 |  |  | 10
| 복붙금지 | 프 |  |  | 1
| 테스트기능 | 프 |  |  | 10
| 효율성 | 프 |  |  | 10
답안제출 | 답안 등록 | 백 |  | 혜림 | 0.3
| 답안 상세 조회 | 백 |  | 혜림 | 0.3 |  |  |  | N
| 답안 삭제 | 백 |  | 혜림 | 0.3 |  |  |  | N
| 작성한 답안 목록 조회 | 백 | 답안 목록 조회 검색조건에 회원번호로 | 혜림 | 0.3 |  |  |  | N
| 다음문제 (링크) | 프 |  |  | 0.1
| 다른사람의 답안보기(링크) | 프 |  |  | 0.1
내가푼문제 | 내가 푼 문제 조회 | 백 | 회원 번호로 답안을 찾아서 문제 조회 | 혜림 | 0.5 |  |  |  | N
| 상세조회 | 백
| 제출한 답안 수정 | 백 |  | 혜림 | 0.1 |  |  |  | N
답안목록 | 언어선택 | 백 | 답안 목록 조회 검색조건이 언어코드 | 혜림 | 0.3 |  |  |  | N
다른사람의 답안보기 | 좋아요 | 백 | [6 empty] | N
| 목록보기 | 백 | [6 empty] | N
랭킹 | 일일랭킹 | 백 | 배치를 1일단위로 돌려 DB 업데이트 (테이블 생성 필요) |  | 3 |  |  |  | N
| 7일랭킹 | 백 | [6 empty] | N
| 이달의랭킹 | 백 | [6 empty] | N
| 총랭킹 | 백 | [6 empty] | N
총시간 |  |  |  |  | 49.7 |  |  |  | N
관리자페이지 개발 |  |  |  | 8.5 | 3.6
문제제출에 대한 숭인 (문제 승인에 대한 부분은 차후 AI…............) 문제 수정기능 추가, 수정도 관리자의승인 필요 | 문제 등록 > 승인 > 문제 게시 문제 등록 > 반려 > 문제 수정
회원관리
주석 템플릿 설정
답안목록 | 1. 모든 문제에 대한 내가 작성한 답안 목록 조회
2. 한 문제에 대한 내가 작성한 답안 목록 조회
3. 한 문제에 대한 모든 사용자가 작성한 답안 목록 조회
AWS
DevOps
Node.js 12.18.3 LTS
React 16.13.0
Javascript
Spring boot 2.3.4.RELEASE
jdk 1.8
MySQL 8.0.21
Android Studio 4.0.1
JPA
GIT

## Sheet4
| 백/프 | 예상 소요일 (1일=3시간) | 예상시작일 | 예상종료일 | 완료일
화면설계 |  | 3 | 2020-08-26 | 2020-09-03
개발환경구축 |  | 6
화면디자인 |  | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-10
DB 구축 |  | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-08
git구축
안드로이드 앱으로 껍데기 만들기 |  | 3

## Sheet2
|  | 공통코드 관련 서비스 |  | CodeService
회원가입 | 이메일중복확인 | 조회 |  | EmailService
| 이메일 인증 | 이메일보내기 이메일 코드 확인 |  | EmailService
| 닉네임중복확인 | 조회 | UserController
로그인 | 초기로그인 | 세션 체크 | LoginController
| 자동로그인 기능 | 쿠키 | LoginController
이메일 찾기 | 이메일 찾기 | 이름과 폰번호로 조회 | UserController
PW 찾기 | 이메일 인증 | 이메일보내기 이메일 코드 확인 |  | EmailService
| PW변경 | 비밀번호 변경 | UserController
마이페이지 | 회원정보조회 | 조회 | UserController
| 정보수정 | 정보수정 | UserController
| 회원탈퇴 | 탈퇴여부 Y로 변경 | UserController
| 내가푼문제 (링크) |  | ProblemController
문제목록 | 난이도별 조회 | 조회 | ProblemController |  | `
문제풀기 | 언어선택 | 코드 조회
자동완성
복붙금지
| 테스트기능 |  | ProblemController
| 효율성 |  | ProblemController
문제제출 | 답안공개여부 |  | AnswerController
| 답안수정 |  | AnswerController
다음문제 (링크)
다른사람의 답안보기(링크)
내가푼문제 | 목록조회 | 조회 | TryProblemController
| 제출한 답안 수정 | 수정 | TryProblemController
답안목록 | 언어별선택 | 조회 | AnswerController
다른사람의 답안보기 | 좋아요 | 조회 및 입력 | LikeController
| 목록보기 | 조회 | AnswerController
랭킹 | 일일랭킹 | 조회 | RankController
| 7일랭킹 | 조회 | RankController
| 이달의랭킹 | 조회 | RankController
| 총랭킹 | 조회 | RankController